关于做好陕西省普通高校师范类专业

引导性评估工作的通知

各普通高等学校：

根据《陕西省教育厅关于开展普通高校师范类专业引导性评估的通知》（陕教高办〔2016〕260号），受省教育厅委托，由陕西师范大学作为第三方负责组织实施本次陕西省普通高校师范类专业引导性评估工作（以下简称“引导性评估”）。现将相关工作安排通知如下：

一、评估对象

全省地方属高等学校累计已有三届及以上毕业生的师范类（含师范非师范兼招）本专科专业。

二、评估程序

引导性评估工作采取按照“动员启动、学校自评、材料初评、进校考察、形成结果、整改提高”的程序分步进行。

（一）第一阶段：动员启动(2017年9月11日-9月20日)

（1）工作内容。各高校核实本校符合评估条件的师范专业，提交受评专业信息表及学校联系人信息表。陕西师范大学组织评估工作培训会。各受评高校安排动员部署相关迎评工作。

（2）材料提交。各受评高校以学校为单位于9月20日中午12:00前提交《陕西省普通高校师范类专业引导性评估联系人信息表》（见附件1）《陕西省普通高校师范类专业引导性评估申请受评专业信息登记表》（见附件2）各一式一份（主管领导签字，学校盖章）报陕西师范大学，电子版发送至邮箱jiaoxueke@snnu.edu.cn。

（二）第二阶段：学校自评(2017年9月20日-10月20日)

（1）工作内容。各受评高校根据引导性评估实施办法及相应指标体系，组织各相关师范类专业开展自评工作，在全面自评、重点剖析的基础上，形成并上报学校总报告（各校文字总结本校师范专业总体建设情况，字数限3000字以内）、各专业基础数据（见附件3）和专业自评报告（见附件4）。

（2）材料提交。各受评高校以学校为单位于10月20日前将上报公文报评估办公室。学校总报告、各专业基础数据、自评报告及相关支撑材料等评估材料纸质版一式十三份报陕西师范大学，电子版发送至邮箱jiaoxueke@snnu.edu.cn（全校一个总文件夹，每个专业单独建一个子文件夹）。

（三）第三阶段：材料初评(2017年10月20日-10月30日)

（1）工作内容。专家组审阅初评各受评高校及专业相关材料，根据初评结果确定拟进校考察高校建议名单。评估办公室于10月25日前公布需进校考察学校名单。各需进校考察高校结合本校工作安排，向陕西师范大学提交《陕西省普通高校师范类专业引导性评估专家入校考察申请表》（见附件5），提出拟入校考察时间建议。陕西师范大学10月30日前统筹确定并公布各高校具体入校评估时间。

（2）材料提交。各需进校考察高校以学校为单位于10月25日前将《陕西省普通高校师范类专业引导性评估专家入校考察申请表》纸质版一式一份（主管领导签字，学校盖章）报陕西师范大学，电子版发送至邮箱jiaoxueke@snnu.edu.cn。

（四）第四阶段：进校考察(2017年10月30日-11月30日)

陕西师范大学安排专家组赴学校现场考察，每所高校进校时间为1天。具体安排如下：

1.审核评估专家组于正式考察先天下午17:30前进驻学校，晚上召开专家预备会。

2.进校考察先召开汇报会，汇报会分总汇报会和分组汇报会两部分，总汇报会由高校主要领导整体汇报学校职前教师教育整体情况。分组汇报会分中小学教师培养类专业组、学前教育专业组、中等职业学校培养类专业组及特殊教育专业组，分别由相关师范类专业负责人汇报相关专业建设情况。

3.汇报会结束后，专家组分组考察。考察方式包括随机听课、听取汇报、召开师生座谈会、调阅资料等。

4.最后召开反馈会，专家组与校方沟通，反馈意见建议。

（五）第五阶段：形成结果(2017年12月)

专家组形成各高校及专业《评估报告》和打分评估结果。总结分析，形成《陕西省普通高校师范类专业引导性评估分析报告》。结果报省教育厅审定，最终在一定范围内予以公布。

（六）第六阶段：反馈整改(2018年1月1日—6月30日)

各高校及师范类专业根据《评估报告》及专家现场考察反馈的问题及建议，积极采取有效措施进行整改，并在2018年3月31日前向评估办公室提交评估整改方案。

三、相关要求

（一）评估纪律。相关评估费用由受评高校承担，按照有关财务规定执行。专家组入校考察环节，由受评高校做出预决算，报评估办公室备案。专家不与受评高校发生任何直接经济往来。

（二）评估监督。省教育厅设立举报电话和信箱，广泛接受教师、学生和社会各界对评估工作的监督。

（三）工作要求。本次评估，是我省推进高校专业分类管理、振兴职前教师教育、主动迎接教育部师范专业国家认证的重要举措。请有关高校高度重视，做好相关工作。

评估办公室（陕西省教育厅）联系人：何文来   赵登攀

地  址：西安市长安南路563号陕西省教育厅高等教育处

电  话：029—88668917；029—88668916

陕西师范大学联系人：王文博    柴银平

地  址：西安市长安区西长安街620号陕西师范大学校务楼116室

电  话：029—85310485；029—85310331

传  真：029-85310332

电子邮箱：jiaoxueke@snnu.edu.cn

附件：1.陕西省普通高校师范类专业引导性评估联系人信

息表

2.陕西省普通高校师范类专业引导性评估申请受

评专业信息登记表

3.陕西省普通高校师范类专业引导性评估专业基

础数据及填报指南

4.陕西省普通高校师范类专业引导性评估专业自

评报告

5.陕西省普通高校师范类专业引导性评估专家入

校考察申请表

陕西师范大学

2017年9月7日