附件

深化创新创业教育改革任务分工表

| 序号 | 改革任务 | 工作举措 | 落实目标 | 时间 进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健全 体制机制 | 成立西安文理学院大学生创新创业教育工作领导小组 | 统筹推进全校创新创业工作 | 2016年 |  |
| 2 |  | 成立西安文理学院大学生创新创业教育中心 | 全面落实全校创新创业教育工作 | 2016年 |  |
| 3 | 完善创新 创业人才 培养体系 | 修订人才培养方案 | 把创新创业教育融入人才培养全过程 | 2016年 | 双创中心 教务处 二级学院 |
| 4 |  | 组建创新创业课程教研室 | 建立基础创新创业教育课程体系 | 2017年 | 双创中心 二级学院 |
| 5 |  | 设立创新创业专项改革项目和科学研究项目，支持学生参加国内外学术会议 | 推动创新创业改革和科学研究，形成一批代表性的优秀创新创业改革和科研成果 | 2017年 | 科研处 双创中心 二级学院 |
| 6 |  | 建设创新创业实践教学基地、创新性实验室和深入实施大学生创新创业训练计划项目 | 提高学生的创新创业实践能力 | 2017年 | 双创中心 国资处 二级学院 |
| 7 | 提升教师 创新创业 教学能力 | 强化创新创业师资培训和团队建设 | 建立一支专兼结合的高水平创新创业教育师资队伍 | 2018年 | 人事处 二级学院 |
| 8 | 建立以学生为中心的创新创业多元平台 | 统筹全校资源落实学生参加各类创新创业竞赛 | 以竞赛带动创新，创新引领创业、创业带动就业 | 2016年 | 双创中心 团委 二级学院 |

| 9 | 业多元平台 | 举办创新创业讲座论坛，建立创新创业成果孵化与服务平台 | 全方位搭建交流经验、展示成果、共享资源的平台，提供全方位服务，促成学生项目成果的转化 | 2016年 | 招就处 二级学院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完善创新创业资金支持和政策保障体系 | 设立创新创业教育专项资金 | 保障创新创业各项工作的顺利实施 | 2017年 | 计财处 |
| 11 |  | 优化大学生创新创业项目经费管理办法 | 提高项目资金使用效率 | 2017年 | 双创中心 计财处 |
| 12 |  | 健全学生创业指导服务专门机构 | 对自主创业学生实行持续帮扶、全程指导、一站式服务，促进成果转化 | 2016年 | 招就处 |
| 13 | 强化 督导落实 | 开展学校创新创业教育质量评估 | 以评促改，提高创新创业教育质量，接受社会监督 | 2019年 | 评估与质量监控办公室 二级学院 |
| 14 | 加强 宣传组织 | 加强各类媒体对大学生创新创业的新闻宣传和舆论引导,组织学生参加各类创新创业竞赛 | 发挥优秀学生的示范作用，让更多学生成为创新创业的参与者和实践者 | 2016年 | 学生处 二级学院 |